Администрация Богородского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                                                                                         № 2263

Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области»

Руководствуясь постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 07.10.2020 № 1756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Богородском муниципальном округе Нижегородской области», в целях улучшения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ), повышения безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения округа,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://bg-adm.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется при формировании бюджета Богородского муниципального округа Нижегородской области, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела автоматизированных информационных систем администрации Богородского муниципального района Нижегородской области          Дудина Н.А.

Глава местного самоуправления                                                          А.А.Сочнев

К.В.Павлычев

2-46-71

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2020 № 2263

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Информационное общество Богородского

муниципального округа Нижегородской области»

(далее - Программа)

- Паспорт муниципальной Программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Богородского муниципального округа

Нижегородской области

«Информационное общество Богородского

муниципального округа Нижегородской области»

(наименование Программы)

| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области (отдел автоматизированных информационных систем администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение Богородского муниципального округа Нижегородской области «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МКУ «ЕДДС»); Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Богородская газета» (далее - МАУ «Редакция газеты «Богородская газета»); Муниципальное казенное учреждение Богородского муниципального округа Нижегородской области «Богородский архив» (далее - МКУ «Богородский архив») |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» (далее - Подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Информационная среда» (далее - Подпрограмма 2). Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области» (далее - Подпрограмма 3). Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпрограмма 4). |
| Цели Программы | Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ), повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения округа за счет: - использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; - обеспечения конституционного права граждан на получение информации; - обеспечения сохранности и безопасности документов архивного фонда МКУ «Богородский архив» |
| Задачи Программы | - обобщение и анализ поступивших сообщений в МКУ «ЕДДС» об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ), а также повышение безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»; - создание и развитие в округе системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения округа, а также содействие в формировании благоприятного имиджа округа посредством проведения целенаправленной информационной политики; - организация и обеспечение формирования, сохранности и использования архивных документов на основе единых принципов, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021 - 2027 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет бюджета округа (в разбивке по подпрограммам) | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 76 904,70 тыс. рублей, в том числе: 2021 год –10 761,72 тыс. рублей; 2022 год - 11 023,83 тыс. рублей; 2023 год - 11 023,83 тыс. рублей; 2024 год - 11 023,83 тыс. рублей; 2025 год - 11 023,83 тыс. рублей; 2026 год - 11 023,83 тыс. рублей; 2027 год - 11 023,83 тыс. рублей. В том числе: - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области», составляет 39 910,82 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 5 533,16 тыс. рублей; 2022 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2023 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2024 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2025 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2026 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2027 год – 5 729,61 тыс. рублей. - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Информационная среда» составляет 23 758,93 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 3 381,79 тыс. рублей; 2022 год – 3 396,19тыс. рублей; 2023 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2024 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2025 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2026 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2027 год – 3 396,19 тыс. рублей. - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области», составляет 13 234,95 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 1 846,77 тыс. рублей; 2022 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2023 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2024 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2025 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2026 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2027 год – 1 898,03 тыс. рублей. - предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | По окончании реализации Подпрограммы 1 в 2027 году индикаторы достигнут следующих значений: - доля населения проживающего на территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Богородского муниципального округа Нижегородской области - 100%; - доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Богородскому муниципальному округу Нижегородской области - 100%. Показатели непосредственных результатов: - сокращение времени совместного реагирования ДДС на обращения населения по номеру «112» на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области на 1%, по сравнению с 2020 годом; - снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 1% по сравнению с 2020 годом; - снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 1% по сравнению с 2020 годом; - сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 2% по сравнению с 2020 годом; - сокращение среднего времени обработки сообщений о ЧС, несущих информацию об угрозе или факте возникновения по сравнению с экономическим ущербом в 2020 году на 1% . |
|  | По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: - уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Богородского муниципального округа Нижегородской области к 2027 году составит 112 экземпляров на 1000 человек при среднем тираже одного номера печатного издания 7500 экземпляров |
|  | Подпрограмма 3: - укрепление материально-технической базы архива; - улучшение условий хранения архивных документов; - создание страховых копий особо ценных документов; - удовлетворенность населения Богородского муниципального округа получением услуг в МКУ «Богородский архив»; - снижение угрозы потери архивных документов, сохранение архивных документов, подлежащих постоянному хранению; - увеличение количества предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; - увеличение количества ед. хранения (документов). |

- Текущее состояние сферы реализации Программы

  - Характеристика текущего состояния

Информационные технологии - неотъемлемая часть современных социально-экономических отношений, непосредственно влияющая на их развитие. Чем выше скорость информационных потоков, тем динамичнее развивается экономика, институты гражданского общества, социальная сфера.

Однако информатизация таит в себе опасность: не поддающиеся контролю глобальные информационные потоки могут стать причиной распространения терроризма, экстремизма, хакерства, пиратства и других социально опасных явлений. Обеспечение информационной и физической безопасности информационного общества - одна из важнейших задач современности.

Однако работа по обеспечению безопасности населения не соответствует существующему уровню технологий, в частности, вызов аварийных служб до сих пор осуществляется по номерам, предусмотренным для проводных телефонов.

Для решения данных проблем будет осуществляться Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» в рамках настоящей Программы.

Кроме того, настоящей Программой предусматривается поддержка местных СМИ, также являющихся неотъемлемой частью современного информационного общества. Поддержка СМИ будет осуществляться в рамках подпрограммы 2 «Информационная среда».

Информатизация общества способствует развитию экономики, установлению разумных правил и норм, созданию удобной формы взаимодействия с населением: расширяются возможности предоставления населению услуг в электронном виде, ведется поиск путей непрерывного обеспечения населения, перестройки взаимоотношений с клиентами. Использование эффективной системы информационного обеспечения позволяет упростить взаимодействие между структурами управления и связь государственной и муниципальной службы с населением. Проблема совершенствования управления и оказания организациям и населению услуг на информационной основе является важной актуальной задачей государственных и муниципальных служб.

Одной из первоочередных задач на пути к достижению улучшения качества и доступности в предоставлении муниципальных услуг является повышение уровня безопасности и эффективности работы МКУ «Богородский архив», обеспечение сохранности документов, имеющих научно-историческую и практическую ценность. На решение данной задачи направлена Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области».

  - Цели и задачи Программы

Цели Программы:

Улучшение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ), повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения округа за счет:

- использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- обеспечения конституционного права граждан на получение информации;

- обеспечения сохранности и безопасности документов архивного фонда МКУ «Богородский архив».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обобщение и анализ поступивших сообщений в МКУ «ЕДДС» об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ), а также повышение безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»;

- создание и развитие в округе системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения округа, а также содействие в формировании благоприятного имиджа округа посредством проведения целенаправленной информационной политики;

- организация и обеспечение формирования, сохранности и использования архивных документов на основе единых принципов, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021 - 2027 годов без разделения на этапы.

  - Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»,

подпрограмма 2 «Информационная среда»,

подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области».

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей Программе.

  - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

  - Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В. реализации Программы муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам не участвуют.

  - Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

  - Обоснование объема финансовых ресурсов Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального округа составляет 76 904,70 тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 95 947,00 тыс. рублей.

Средства на реализацию Программы утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

## 2.9.Анализ рисков реализации Программы

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы, являются:

1. отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Программой;

2. риск низкой эффективности реализации мероприятий Программы и недостижения запланированных результатов ее выполнения.

- Подпрограмма «Обеспечение функционирования единой дежурной

## диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском

## муниципальном округе Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма 1)

  - Паспорт Подпрограммы 1

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы Богородского муниципального округа

Нижегородской области

## «Обеспечение функционирования единой дежурной

## диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском

муниципальном округе Нижегородской области»

(наименование Подпрограммы)

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области(отдел автоматизированных информационных систем администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Богородского муниципального округа Нижегородской области «Единая дежурно-диспетчерская служба» Далее (МКУ «ЕДДС») |
| Цель Подпрограммы | - обобщение и анализ поступивших сообщений в МКУ «ЕДДС» об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории округа, а также повышение безопасности населения района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112» |
| Задачи Подпрограммы | - переоснащение телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Богородского муниципального округа; - совершенствование информационно-технической инфраструктуры системы-112; - обучения персонала системы-112; - организация и проведение информирования населения Богородского муниципального округа о создании и функционировании системы-112 |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2021 - 2027 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 39 910,82 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 5 533,16 тыс. рублей; 2022 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2023 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2024 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2025 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2026 год – 5 729,61 тыс. рублей; 2027 год – 5 729,61 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации Подпрограммы 1 в 2027 году индикаторы достигнут следующих значений: - доля населения проживающего на территории населенных пунктов Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Богородского муниципального округа Нижегородской области - 100%; - доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Богородскому муниципальному округу Нижегородской области - 100%. Показатели непосредственных результатов: - сокращение времени совместного реагирования ДДС на обращения населения по номеру «112» на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области на 1%, по сравнению с 2020 годом; - снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 1% по сравнению с 2020 годом; - снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 1% по сравнению с 2020 годом; - сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области, в которых развернута система-112, на 2% по сравнению с 2020 годом; - сокращение среднего времени обработки сообщений о ЧС, несущих информацию об угрозе или факте возникновения по сравнению с экономическим ущербом в 2020 году на 1% по сравнению с 2020 годом |

  - Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 1

    - Характеристика текущего состояния

Информационные технологии - неотъемлемая часть современных социально-экономических отношений, непосредственно влияющая на их развитие. Чем выше скорость информационных потоков, тем динамичнее развивается экономика, институты гражданского общества, социальная сфера.

Однако информатизация таит в себе опасность: не поддающиеся контролю глобальные информационные потоки могут стать причиной распространения терроризма, экстремизма, хакерства, пиратства и других социально опасных явлений. Обеспечение информационной и физической безопасности информационного общества - одна из важнейших задач современности.

Однако работа по обеспечению безопасности населения не соответствует существующему уровню технологий, в частности, вызов аварийных служб до сих пор осуществляется по номерам, предусмотренным для проводных телефонов.

Для решения данных проблем будет осуществляться Подпрограмма 1.

    - Цели и задачи Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1:

- обобщение и анализ поступивших сообщений в МКУ «ЕДДС» об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории округа, а также повышение безопасности населения района и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112».

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- переоснащение телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории округа;

- совершенствование информационно-технической инфраструктуры системы-112;

- обучения персонала системы-112;

- организация и проведение информирования населения округа о создании и функционировании системы-112

Исходя из необходимости решения поставленных задач, сформирована соответствующая подпрограмма 1.

    - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

    - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы 1 осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых МКУ «ЕДДС».

Основные мероприятия Подпрограммы 1 подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении 1 к Программе.

    - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 1

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы 1 будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

    - Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В реализации Подпрограммы 1 не предусматривается оказание муниципальными учреждения муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам

    - Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных

## обществ, общественных, научных и иных организаций,

## а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы 1 муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

    - Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 39 910,82 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 39 910,82 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

    - Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы 1, являются:

1. отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой 1;

2. риск низкой эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 1 и недостижения запланированных результатов ее выполнения.

    - Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 1

Эффективность реализации подпрограммы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы.

- Подпрограмма «Информационная среда»

(далее – Подпрограмма 2)

  - Паспорт Подпрограммы 2

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы Богородского муниципального округа

Нижегородской области «Информационная среда»

(наименование Подпрограммы)

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области (отдел автоматизированных информационных систем администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Богородская газета» |
| Цель Подпрограммы 2 | - создание и развитие в округе системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения округа, а также содействие в формировании благоприятного имиджа округа посредством проведения целенаправленной информационной политики. |
| Задачи Подпрограммы 2 | - всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития Богородского муниципального округа. Обеспечение жителей Богородского муниципального округа Нижегородской области достоверной социально значимой информацией; - создание благоприятных условий для функционирования государственного информационного ресурса средств массовой информации в Богородском муниципальном округе Нижегородской области. Оказание поддержки по обеспечению бесперебойного выхода средств массовой информации; - распространение и пропаганда журналистского опыта, поддержка творчества молодых журналистов, повышение уровня квалификации журналистских кадров Богородского муниципального округа Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2021 - 2027 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет бюджета округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 23 758,93 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 3 381,79 тыс. рублей; 2022 год – 3 396,19тыс. рублей; 2023 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2024 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2025 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2026 год – 3 396,19 тыс. рублей; 2027 год – 3 396,19 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: - уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципальных образований Богородского района к 2027 году составит 112 экземпляров на 1000 человек при среднем тираже одного номера печатного издания 7500 экземпляров |

  - Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 2

    - Характеристика текущего состояния

Муниципальная информационная политика Богородского муниципального округа Нижегородской области является составной частью стратегии социально-экономического развития региона, в основании которой лежит ориентация на улучшение качества жизни населения. Долгосрочной стратегической целью информационной политики является построение социально ориентированного информационного общества, органичное вхождение Богородского муниципального округа на новом, более высоком уровне в региональное и российское информационное пространство, а также медиаобразование населения. Необходимым условием для этого является создание и развитие единого информационного пространства округа. Информационное пространство, в котором протекают процессы информационных взаимодействий и коммуникаций во всех сферах жизнедеятельности общества и публичной власти, представляет собой одну из несущих, опорных конструкций современного государства и характеризуется средствами массовых коммуникаций.

Единство информационно-коммуникационного пространства определяющим образом влияет на территориальную целостность государства, государственность как таковую. Одной из важнейших задач, решение которой на организационно-технологическом уровне должна обеспечивать инфокоммуникационная инфраструктура, является задача массового информирования. Поэтому традиционные печатные и электронные средства массовой информации являются неотъемлемой составляющей этой инфраструктуры.

    - Цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы 2 - создание и развитие в Богородском муниципальном округе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения округа, а также содействие в формировании благоприятного имиджа Богородского муниципального округа Нижегородской области посредством проведения целенаправленной информационной политики Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития Богородского муниципального округа. Обеспечение жителей Богородского муниципального округа Нижегородской области достоверной социально значимой информацией;

- создание благоприятных условий для функционирования государственного информационного ресурса средств массовой информации в Богородском муниципальном округе Нижегородской области. Оказание поддержки по обеспечению бесперебойного выхода средств массовой информации;

- распространение и пропаганда журналистского опыта, поддержка творчества молодых журналистов, повышение уровня квалификации журналистских кадров Богородского муниципального округа Нижегородской области.

    - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы 2 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

    - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы 2 осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых МАУ «Редакция газеты «Богородская газета».

Основные мероприятия Подпрограммы 2 подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Подпрограммы 2.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 1 к Программе.

    - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 2

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

    - Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В. реализации Подпрограммы 2 муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам не участвуют.

    - Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

    - Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 42 801,23 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 23 758,93 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

    - Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы 2, являются:

1. отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой 2;

2. риск низкой эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 2 и недостижения запланированных результатов ее выполнения.

    - Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 2

Эффективность реализации подпрограммы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы.

- Подпрограмма «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма 3)

  - Паспорт Подпрограммы 3

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы Богородского муниципального округа

Нижегородской области «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области»

(наименование Подпрограммы)

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области (отдел автоматизированных информационных систем администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | МКУ «Богородский архив |
| Цели Подпрограммы 2 | Организация и обеспечение формирования, сохранности и использования архивных документов на основе единых принципов, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области |
| Задачи Подпрограммы 2 | Повышение уровня безопасности и эффективности работы МКУ «Богородский архив», обеспечение сохранности архивных документов, имеющих научно-историческую и практическую ценность |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2021 - 2027 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет бюджета округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 13 234,95 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 1 846,77 тыс. рублей; 2022 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2023 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2024 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2025 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2026 год – 1 898,03 тыс. рублей; 2027 год – 1 898,03 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - Укрепление материально-технической базы архива; - Улучшение условий хранения архивных документов; - Создание страховых копий особо ценных документов; -Удовлетворенность населения Богородского муниципального района получением услуг в МКУ «Богородский архив»; - Снижение угрозы потери архивных документов, сохранение архивных документов, подлежащих постоянному хранению; -Увеличение количества предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; - Увеличение количества ед. хранения (документов) |

  - Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 3

    - Характеристика текущего состояния

Архивные фонды Нижегородской области являются важнейшей составной частью историко-культурного наследия области, они объединяют документальное собрание в миллионы единиц хранения, начиная со второй трети ХV века и до наших дней, и составляют один из крупнейших в России информационных массивов. Сохранение и пропаганда документального наследия сегодня, как никогда, необходимы людям и обществу.

МКУ «Богородский архив» в целях эффективной организации архивного дела в Богородском районе осуществляет хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся и образующихся в деятельности органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий, отнесенных к муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных в установленном законом порядке в муниципальную собственность.

Основными видами деятельности МКУ «Богородский архив» являются:

- обеспечение сохранности и учета архивных документов, подлежащих постоянному и длительному хранению, в том числе: хранение и учет документов, принятых в архив; представление в установленном порядке учетных данных в Комитет по делам архивов; проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения документов и обеспечению их физической сохранности; обеспечение хранения архивных фондов и архивных документов на различного вида носителях, являющихся муниципальной собственностью;

- комплектование архива документами, имеющими историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение для муниципального образования;

- предоставление муниципальной услуги физическим и юридическим лицам на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области.

В настоящее время в МКУ «Богородский архив» на учете числится 357 фондов документов на бумажной основе. На 01.01.2017 в опись внесено 58019 единицы хранения. Количество фондов, а также единицы хранения ежегодно пополняются. Многие проблемы обеспечения сохранности, пополнения и использования архивных документов не решены. Главная причина этого – недостаточное развитие материально-технической базы архива, не отвечающей выполнению установленных законодательством требований обеспечения безопасности и физической сохранности, комплектования и использования архивного фонда Российской Федерации, архивных фондов Нижегородской области и других архивных документов.

Первоочередной задачей на пути к достижению улучшения качества и доступности в предоставлении муниципальных услуг является повышение уровня безопасности и эффективности работы МКУ «Богородский архив», обеспечение сохранности документов, имеющих научно-историческую и практическую ценность. На решение данной задачи и направлена настоящая Подпрограмма 3.

Практика показывает, что возникающие проблемы при реализации административной реформы наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов.

    - Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы 3 является: организация и обеспечение формирования, сохранности и использования архивных документов на основе единых принципов, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня безопасности и эффективности работы МКУ «Богородский архив», обеспечение сохранности архивных документов, имеющих научно-историческую и практическую ценность.

    - Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы 3 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

    - Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы 3 осуществляется посредством комплекса основных мероприятий, реализуемых МКУ «Богородский архив».

Основные мероприятия Подпрограммы 3 подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Подпрограммы 3.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении 1 к Программе.

    - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 3

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы 3 будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

    - Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В. реализации Подпрограммы 3 муниципальные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам не участвуют.

    - Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы 3 муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

    - Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 13 234,95 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 13 234,95 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

    - Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы 3, являются:

1. отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Подпрограммой 3;

2. риск низкой эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 3 и недостижения запланированных результатов ее выполнения.

    - Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 3

Эффективность реализации Подпрограммы 3 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы.

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – Подпрограмма 4)

  - Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Богородского муниципального округа

Нижегородской области

Обеспечение реализации муниципальной программы

(наименование Программы)

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цель Подпрограммы | создание управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию Программы |
| Задачи Подпрограммы | - создание благоприятных условий развития средств массовой информации, массовых коммуникаций, услуг связи на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области; - организация освещения хода и результатов реализации важнейших федеральных, региональных и муниципальных социально-экономических программ; - развитие информационного общества в Богородском муниципальном округа Нижегородской области; - развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2027 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета округа | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей |
| Показатели непосредственных результатов | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм за период действия программы. |

Достижение поставленной цели Подпрограммы 4 будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия «Содержание аппарата управления».

Аналитическое распределение средств бюджета Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам муниципальной программы представлено в приложении 5 к Программе.

- Оценка планируемой эффективности Программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Информационное общество

Богородского муниципального округа

Нижегородской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области»

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Срок исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Цель муниципальной программы – - обобщение и анализ поступивших сообщений в МКУ «ЕДДС» об аварийных ситуациях, происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ), а также повышение безопасности населения округа и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»; - создание и развитие в округа системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения округа, а также содействие в формировании благоприятного имиджа округа посредством проведения целенаправленной информационной политики; - организация и обеспечение формирования, сохранности и использования архивных документов на основе единых принципов, установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. |  |  |  | 10761,72 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 76904,70 |
| ## Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |  | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
| ##### Основное мероприятие 1. #### Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС» | Прочие расходы | 2021-2027 годы | МКУ «ЕДДС» | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
| ##### Основное мероприятие 2. ##### Укрепление материально-технической базы | Прочие расходы | 2021-2027 годы | МКУ «ЕДДС» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Информационная среда |  |  |  | 3381,79 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 23758,93 |
| Основное мероприятие 1. Оказание частичной финансовой поддержки средствам массовой информации, входящим в Реестр средств массовой информации | Прочие расходы | 2021-2027 годы | Министерство информационных технологий Нижегородской области (далее – мининформ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 2021-2027 годы | МАУ «Редакция газеты «Богородская газета» | 3012,79 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 21175,93 |
| ##### Основное мероприятие 2. Использование предоставляемой статистической информации | Прочие расходы | 2021-2027 годы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1050,00 |
| ##### Основное мероприятие 3. ##### Всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития Богородского муниципального округа Нижегородской области | Прочие расходы | 2021-2027 годы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 525,00 |
| ##### Основное мероприятие 4. ##### Реализация мероприятий в сфере информационных технологий | Прочие расходы | 2021-2027 годы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 1008,00 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  | 1846,77 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 13234,95 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение функционирования МКУ «Богородский архив» | Прочие расходы | 2021-2027 годы | МКУ «Богородский архив» | 1755,80 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 12598,16 |
| Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | Прочие расходы | 2021-2027 годы | МКУ «Богородский архив» | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 636,79 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. Содержание аппарата управления | Прочие расходы | 2021-2027 годы | Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

______________________

Приложение 2

к муниципальной программе

«Информационное общество

Богородского муниципального округа

Нижегородской области»

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| № | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора (непосредственного результата) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа «Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля населения Богородского муниципального округа проживающего на территории муниципального образования, в которых развернута система-112. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Богородскому муниципальному округу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение числа пострадавших при ЧС и происшествиях на территории Богородского муниципального округа, в котором развернута система-112 по сравнению с 2020 годом | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру «112» на территории Богородского муниципального округа по сравнению с 2020 годом | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Снижение числа погибших при ЧС и происшествиях на территории Богородского муниципального округа, в котором развернута система-112 по сравнению с 2020 годом | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории Богородского муниципального округа, в котором развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2020 году | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5 | Сокращение среднего времени обработки сообщений о ЧС, несущих информацию об угрозе или факте возникновения по сравнению с экономическим ущербом в 2020 году | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2. «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей Богородского муниципального округа | Экз./тыс. чел. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Улучшение условий хранения архивных документов | Пог. м. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.2 | Создание страховых копий архивных документов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.3 | Удовлетворенность населения Богородского муниципального округа получением услуг в МКУ «Богородский архив» | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижение угрозы потери архивных документов, сохранение архивных документов, подлежащих постоянному хранению | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.2 | Увеличение количества предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам | шт | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 3.3 | Увеличение количества поступления единиц хранения (документов) | Ед.хр. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

_________________________

Приложение 3

к муниципальной программе

«Информационное общество

Богородского муниципального округа

Нижегородской области»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы «Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области»

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа «Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего | 10761,72 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 76904,70 |
|  |  | Заказчик -координатор | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 2583,00 |
|  |  | соисполнители | 10392,72 | 10654,83 | 10654,83 | 10654,83 | 10654,83 | 10654,83 | 10654,83 | 74321,70 |
| ##### Подпрограмма 1 | «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
|  |  | Заказчик - координатор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнители | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
| Подпрограмма 2 | «Информационная среда» | Всего | 3381,79 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 23758,93 |
|  |  | Заказчик - координатор | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 2583,00 |
|  |  | соисполнители | 3012,79 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 21175,93 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 1846,77 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 13234,95 |
|  |  | Заказчик - координатор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнители | 1846,77 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 13234,95 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Информационное общество

Богородского муниципального округа

Нижегородской области»

# Прогнозная оценка на реализацию муниципальной

программы «Информационное общество

Богородского муниципального округа Нижегородской области»

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Заказчик-координатор, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Муниципальная программа «Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего | 13432,42 | 13752,43 | 13752,43 | 13752,43 | 13752,43 | 13752,43 | 13752,43 | 95947,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 10761,72 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 11023,83 | 76904,70 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 2670,70 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 19042,30 |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ##### Подпрограмма 1 | «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» | Всего | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
|  |  | расходы местного бюджета | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ##### Основное мероприятие 1. | #### Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС» | Всего | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
|  |  | расходы местного бюджета | 5533,16 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 5729,61 | 39910,82 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ##### Основное мероприятие 2. | ##### Укрепление материально-технической базы | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Информационная среда» | Всего | 6052,49 | 6124,79 | 6124,79 | 6124,79 | 6124,79 | 6124,79 | 6124,79 | 42801,23 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3381,79 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 3396,19 | 23758,93 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 2670,70 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 2728,60 | 19042,30 |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | Оказание частичной финансовой поддержки средствам массовой информации, входящим в Реестр средств массовой информации | Всего | 5107,49 | 5179,79 | 5179,79 | 5179,79 | 5179,79 | 5179,79 | 5179,79 | 36186,23 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3012,79 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 3027,19 | 21175,93 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 2094,70 | 2152,60 | 2152,60 | 2152,60 | 2152,60 | 2152,60 | 2152,60 | 15010,30 |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Использование предоставляемой статистической информации | Всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1050,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1050,00 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. | Всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития Богородского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 525,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 525,00 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. | Реализация мероприятий в сфере информационных технологий | Всего | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 5040,00 |
|  |  | расходы местного бюджета | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 1008,00 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 4032,00 |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 1846,77 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 13234,95 |
|  |  | расходы местного бюджета | 1846,77 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 1898,03 | 13234,95 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение функционирования МКУ «Богородский архив» | Всего | 1755,80 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 12598,16 |
|  |  | расходы местного бюджета | 1755,80 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 1807,06 | 12598,16 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Укрепление материально-технической базы | Всего | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 636,79 |
|  |  | расходы местного бюджета | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 90,97 | 636,79 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. | Содержание аппарата управления | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - | - | - | - |

______________________

Приложение 5

к муниципальной программе

«Информационное общество

Богородского муниципального округа

Нижегородской области»

Аналитическое распределение средств бюджета округа подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа ««Информационное общество Богородского муниципального округа Нижегородской области»» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ##### Подпрограмма 1. | «Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы и совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Информационная среда» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов Богородского муниципального округа Нижегородской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

_____________________________