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Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018                                                                                        № 627
	О внесении изменения в постановление администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 21.11.2017 № 3995 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»


В целях приведения в соответствие с Решением Земского собрания Богородского муниципального района Нижегородской области от 07.12.2017 № 134 «О бюджете Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации                                                                          А.А.Сочнев
Г.М.Волков
2-20-05
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Богородского муниципального

района Нижегородской области

от 19.03.2018 № 627
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области
от 21.11.2017 № 3995
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского 

муниципального района Нижегородской области

на 2018 - 2020 годы»

(далее – Программа)
1. Паспорт муниципальной программы
	Муниципальный заказчик - координатор Программы
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области

	Соисполнители Программы
	1) структурные подразделения администрации Богородского муниципального района Нижегородской области: 

- Финансовое управление;

- сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- Управление образования;

- Управление культуры;

- отдел жилищной политики;

- отдел автоматизированных информационных систем управления делами;

- сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями.

2) МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;

3) МАУ «Редакция газеты «Богородская газета»;

4) администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию);

5) ГКУ НО УСЗН Богородского района (по согласованию);

6) ГКУ «ЦЗН Богородского района» (по согласованию);

7) МБУ ФОК «Победа»;

8) ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского района» (по согласованию);

9) ОМВД России по Богородскому району (по согласованию);
10) Отделение в г. Павлово УФСБ России по Нижегородской области (по согласованию)
11) Филиал по Богородскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН  России по Нижегородской области» (по согласованию);

12) ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» (по согласованию);

13) Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский Медицинский базовый колледж» (по согласованию);

14) Муниципальные образовательные учреждения района;

15) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Богородский политехнический техникум» (по согласованию);

16) Военный комиссариат (городов Богородск и  Павлово, Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского районов) (по согласованию);

17) МБУК Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области»;

18) МБУК Богородского муниципального района Нижегородской области  «Богородский исторический музей Нижегородской области»;

19) МКУ «ЕДДС»;

20) Богородское районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

21) НРТОО «Авторская песня — НН» (по согласованию);

22) НОУ ДПО Богородский СТК ДОСААФ России (по согласованию);

23) Богородская городская прокуратура (по согласованию);

24) Администрации поселений, входящих в состав Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1

«Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»;

Подпрограмма 2

«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»;

Подпрограмма 3

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»;

Подпрограмма 4

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»;

Подпрограмма 5

«Профилактика наркомании и токсикомании  на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»;

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

 Подпрограмма 7 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Подпрограмма 8 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Цель 

Программы
	Целью Программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.



	Задачи 

Программы
	1. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Богородского муниципального района Нижегородской области. 

2. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлений на население и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

3. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Богородского муниципального района Нижегородской области от террористических и экстремистских актов.

4. Повышение квалификации (обучение) должностных лиц гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области и организации по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

5. Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья и общества в целом.

6. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних.

7. Комплексное решение проблем профилактики преступлений и правонарушений; улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области в борьбе с преступностью; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, обеспечение доверия общества и населения к правоохранительным органам

8. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	Этапы и сроки реализации 

Программы
	2018-2020 годы

Программа реализуется в один этап

	Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
	Всего на Программу за счет средств районного бюджета предусмотрено 4640,07 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 1486,44 тыс.рублей;

в 2019 году – 1545,90 тыс.рублей;

в 2020 году – 1607,73 тыс.рублей.

Подпрограмма 1: 

в 2018году – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс.рублей.

Подпрограмма 2:

в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс.рублей.

Подпрограмма 3

в 2018 году –  375,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 390,00 тыс.рублей;

в 2020 году – 405,60 тыс.рублей.

Подпрограмма 4: 

в 2018 году – 850,92 тыс.рублей;

в 2019 году – 884,96 тыс.рублей;

в 2020 году – 920,35 тыс.рублей.

Подпрограмма 5: 

в 2018 году – 160,52 тыс.рублей;

в 2019 году – 166,94 тыс.рублей;

в 2020 году – 173,62 тыс.рублей.

Подпрограмма 6:

в 2018 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс.рублей

Подпрограмма 7

в 2018 году – 0,00 тыс.рублей; 

в 2019 году- 0,00 тыс. рублей;

в 2020 году- 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 8

в 2018 году-  100,00 тыс. рублей

в 2019 году- 104,00 тыс. рублей;

в 2020 году- 108,16 тыс. рублей



	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Подпрограмма 1

Индикаторы:

- количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2016 года (%) – 98.

Непосредственные результаты (к 2020 году):

- время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) - 2,0.

Подпрограмма 2

Индикаторы:

- доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) – 45;

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) – 54;

- доля неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды), вовлеченного в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) – 74.

Непосредственные результаты (к 2020 году):

- подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС. (%) – 100.

Подпрограмма 3

Индикаторы:

- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;

- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9.

Непосредственные результаты (к 2020 году):

- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;

- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9.

Подпрограмма 4

Индикаторы: - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений - 7,0%; 

-удельный вес групповых преступлений, совершенные только несовершеннолетними- 40%

- количество учащихся, совершивших преступления - 2 

-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения из общего количества, - 20,0%.

Подпрограмма 5

Индикаторы 

- доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – 43%;

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией - 75%.

Непосредственные результаты (к 2020 году):

- количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – 6435 чел.;

- количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию по отношению к общему числу больных наркоманией – 33 чел.

Подпрограмма 6

Индикаторы

- обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и подпрограмм – 100%.

Непосредственные результаты (к 2020 году): 

- обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и подпрограмм – 100%.
Подпрограмма 7

Индикаторы 

- доля площади территории Богородского муниципального района Нижегородской области, охваченной техническими средствами оповещения- 65 %;

- время на оповещения населения Богородского муниципального района Нижегородской области-35 минут

Подпрограмма 8

Индикаторы

(от общего числа зарегистрированных преступлений)

- снижение удельного веса совершенных тяжких преступлений до 17%, особо тяжких преступлений до 2,5%;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах до 24,9%, в том числе на улицах до 16%;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт до 45%, в т.ч. ранее судимыми до  14%.


2. Текст Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие человеческого потенциала Богородского муниципального района Нижегородской области, гармоничное развитие личности, укрепление здоровья населения возможно только в условиях, когда угрозы со стороны окружающей среды и общества сведены к минимуму. Таким образом, важнейшим условием для социально-экономического развития муниципального образования является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории.

Реализация Программы осуществляется через реализацию следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»;
- подпрограмма 2 « Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020годы»;

- подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»;

- подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»;

- подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании  на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»;

- подпрограмма 6  «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

- подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы».

2.1.1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского 

муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных 

ситуаций на 2018-2020 годы»

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают нарушение правил пожарной безопасности,  нарушение правил поведения на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития Богородского муниципального района Нижегородской области путем координации совместных усилий федеральных органов и органов местного самоуправления. 
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях. 

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя: 

- опасные геологические процессы (оползни); 

- опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, затопления (подтопления), связанные с дождевыми паводками, интенсивная эрозия берегов рек); 

- опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями животных).

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых средств разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, как правило, уже в период ликвидации последствий критических ситуаций. Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также создания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций их технологического обеспечения, таких как:

- создание системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуация;

- прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использованием средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в местах массового пребывания людей.
2.1.2. Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской обороны,

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории

Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Сфера реализации Подпрограммы охватывает сферу подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

Несмотря на положительные тенденции в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций существует ряд проблем, сдерживающих эффективное и полноценное развитие защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Богородского муниципального района Нижегородской области.

В организации и осуществлении подготовки населения Богородского муниципального района Нижегородской области имеют место недостатки, влияющие на качественное и комплексное решение задач подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.1.3. Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

Экстремизм – это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации. Экстремистской деятельностью являются и преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, направленные на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, национальной, расовой, социальной или какой-либо другой группы.
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, мест массового пребывания людей. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения, мест массового пребывания людей характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей, надежного ограждения, турникетов для прохода и физической охраны, детекторов металла. Имеет место недостаток знаний и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлением терроризма и экстремизма.

Терроризм - явление социальное и борьба с ним возможна лишь при комплексном подходе путем применения программно-целевого метода. Выполнение задач настоящей Программы обеспечит повышение уровня антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также объектов и мест с массовым пребыванием людей.
2.1.4. Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области 

на 2018-2020 годы»
Основой разработки подпрограммы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно–опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних. В районе за последние годы сложилась система работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, организации отдыха и занятости детей, которая включает комплекс мер, направленных на выявление причин и условий, способствующих правонарушениям и осуществлению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. На протяжении  последних  лет сохраняется высокая криминальная активность подростков младших возрастных групп. Удельный вес несовершеннолетних данной категории составляет в 2016 году -50,0 %, за 5 месяцев 2017 г.-100. Все это обуславливает необходимость создания в районе новой комплексной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Решение указанной проблемы представляется возможной с применением программно-целевого метода, который предусматривает постановку четких задач, направленных на решение проблем, разработку системы мероприятий для решения задач, определение важнейших целевых индикаторов и показателей.

Поставленные цели могут быть достигнуты исключительно путем реализации комплекса мероприятий на уровне межведомственного взаимодействия. Реализация подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» поможет создать условия для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, снизить уровень безнадзорности, количество детей и семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, предотвратить многие правонарушения в среде несовершеннолетних.

2.1.5. Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018– 2020годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»

Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков» разработана в соответствии с Законом Нижегородской области от 28 марта 2002 года № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании».

При разработке учтены положения Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее – Стратегия); Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденного решением Государственного антинаркотического комитета 24 сентября 2010 года; Стратегии развития Нижегородской области до 2020, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 (далее - Стратегия развития).

Подпрограмма разработана исходя из складывающейся ситуации в Богородском муниципальном районе Нижегородской области. На территории Богородского муниципального района осуществлен комплекс мероприятий, направленных на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сокращение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь в Богородском муниципальном районе Нижегородской области. В результате чего, по ряду направлений были достигнуты  позитивные результаты.

По состоянию на 01.01.2017 общая численность населения Богородского муниципального района Нижегородской области – 68103 человека, в том числе:

от 11 до 17 лет – 4079 человека;

от 18 до 24 лет – 4900 человек

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории увеличилась на 1,7% и фактически достигнутые индикаторы целей Подпрограммы 5 за 2016 год составили 54,6% (АППГ – 52,9%). Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия в 2016 году, составило 4909 (АППГ - 4938) человек по отношению к общему количеству молодежи в районе в возрасте от 11 до 24 лет – 8979 (АППГ – 9323) человек.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией составила 26% (АППГ – 32%). Количество прошедших лечение и реабилитацию в 2016 году составило 20 (АППГ - 20) человек по отношению к общему числу больных наркоманией – 76 (АППГ - 63) человека.

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения ценностей ориентации на здоровый образ жизни. В основе проводимой работы должен быть обеспечен комплексный подход к решению проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи. При этом профилактическая работа должна быть обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась наркозависимость.

За 2016 год на территории Богородского муниципального района Нижегородской области правоохранительными органами был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых зарегистрировано 30 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 115 административное правонарушение. Ежеквартально ОМВД проводится мониторинг наркоситуации в районе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. ОМВД ежемесячно проводятся сверки с врачом – наркологом ЦРБ по несовершеннолетним потребителям наркотических и токсических веществ. 

Действующая подпрограмма оказывает положительное влияние на экономическую ситуацию в Богородском муниципальном районе Нижегородской области, так как способствует улучшению криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от вовлечения трудоспособного населения в потреблении наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на здоровый образ жизни.

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Подпрограммы 5, выбором перечня скоординированных мероприятий по установлению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, их согласование с реальными возможностями областного бюджета. 

2.1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» указаны расходы на обеспечение создания условий для реализации Программы администрацией Богородского муниципального района Нижегородской области (сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области).

2.1.7. Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
В Подпрограмме 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») указаны расходы на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения  Нижегородской области (далее - РАСЦО) в части сегментов Системы, находящихся в муниципальной собственности Богородского муниципального района Нижегородской области (далее - Сегменты Системы) и являющимися составляющей частью АПК «Безопасный город». 

Реконструкция Сегментов Системы позволит использовать ее для оповещения должностных лиц гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), а также для информирования и оповещения населения в трех режимах функционирования. 

В первом режиме (повседневное функционирование) система используется для подготовки населения по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также доведения до граждан необходимой информации об основах безопасности жизнедеятельности. 

Во втором режиме (при угрозе возникновения или при  возникновении чрезвычайных ситуаций и массовых нарушений общественного порядка) система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей используется для доведения до граждан оперативной информации о параметрах опасностей и угроз, направлениях и скорости их распространения, мерах по защите жизни и здоровья, организации помощи окружающим. В это же время осуществляется комплексный сбор информации для подготовки органами управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органами внутренних дел, служб безопасности управленческих решений в целях локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В третьем режиме (после чрезвычайных ситуаций) система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей задействуется для выполнения комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию, оказание психологической помощи населению, всестороннее информационное обеспечение граждан.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории муниципального образования путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайной ситуации, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств
2.1.8. Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы »
Подпрограмма 8 разработана в целях организации работы по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений и обеспечения безопасности граждан, руководствуясь статьей 11 Закона Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О профилактике правонарушений в Нижегородской области».

Оперативная обстановка на территории Богородского муниципального района Нижегородской области по итогам 2016 года остается сложной и характеризуется увеличением общего количества зарегистрированных преступлений на 13,1% (с 1224 за аналогичный период предшествующего года до 1384 в текущем). Уровень преступности в районе увеличился на 30,4% и составил 206 преступлений на каждые 10 тыс. человек населения. 

Произошли изменения в структуре преступности по степени общественной опасности. Отмечается увеличение количества зарегистрированных особо тяжких преступлений (на 21,9%, с 32 до 39), преступлений относящихся к категории тяжких (на 27,9%, со 190 до 243), преступлений небольшой тяжести (на 20,9%, с 559 до 676) при одновременном снижении количества преступлений средней тяжести (на 3,8%, с 443 до 426).

За 2016 год на 7,5% увеличилось число преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт (с 253 до 272).

Оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах характеризуется: увеличением числа зарегистрированных преступлений в общественных местах на 12,6% (с 310 до 349), в том числе на улицах — на 9,2% (с 207 до 226).

В связи с вышесказанным сохраняется необходимость укрепления взаимодействия органов местного самоуправления с ОМВД и другими правоохранительными органами в сфере совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений, значительная часть из которых совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной и административной ответственности. С целью контроля за криминальной ситуацией и обеспечения безопасности граждан необходимо продолжить применение комплекса организационных, социальных, информационно-пропагандистских и практических мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений.

Настоящая Подпрограмма подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия.
2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

Задачами Программы являются:

- создание условий для снижения гибели людей;

- повышение квалификации (подготовка) должностных лиц гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления района и организаций по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Богородского муниципального района Нижегородской области; 

- усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;
- сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и их последствий для здоровья и общества в целом;

- комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальная адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних;
- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах, или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- повышение контроля над криминальной ситуацией в Богородском муниципальном районе Нижегородской области.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.

Информация об основных мероприятиях Программы отражена в Таблице 1.
Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1
	№ П/П
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие

расходы)
	Сроки выполнения (годы)
	Исполнители мероприятий
	Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс.руб

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель Программы:

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области
	1486,44
	1545,90
	1607,73
	4640,07

	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1.

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве.
	Прочие расходы
	2018-2020 годы
	Сектор по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.2.

Мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
	Прочие расходы
	2018-2020 годы
	Сектор по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.1.

Подготовка населения Богородского муниципального района Нижегородской области в области гражданской обороны, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций.


	Прочие расходы
	2018-2020 годы
	Сектор по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	375,00
	390,00
	405,60
	1170,60

	Мероприятие 3.1.

Проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
	Прочие расходы
	2018-2020 годы
	Управление образования
	375,00
	390,00
	405,60
	1170,60

	Мероприятие 3.2.

Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
	Прочие расходы
	2018-2020 годы
	Управление образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	850,92
	884,96
	920,35
	2656,23

	Мероприятие 4.1.

Работа с несовершеннолетними правонарушителями, детьми состоящими на профучетах и в группа «риска».

	Прочие расходы
	2018-2020

годы
	Сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
	12,15

	12,64
	13,14
	37,93

	Мероприятие 4.2

Занятость и трудоустройство несовершеннолетних.
	Прочие расходы
	2018-2020 годы
	Сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
	838,77
	872,32
	907,21
	2618,30

	Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании  на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»
	160,52
	166,94
	173,62
	501,08

	Мероприятие 5.1.
Профилактические мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.
	Прочие расходы
	2018-2020 годы
	Управление образования


	10,04

	10,44

	10,86

	31,34


	
	
	
	Управление

Культуры
	6,74
	7,01
	7,29
	21,04

	Мероприятие 5.2.

Пропаганда здорового образа жизни разнообразными формами и методами культурно-досуговой деятельности учреждений культуры
	
	2018-2020 годы
	Управление культуры
	15,05
	15,65
	16,28
	46,98

	Мероприятие 5.3.

Организация досуга детей, подростков, молодежи.
	 
	2018-2020

годы
	Управление культуры
	77,61

	80,72

	83,94

	242,27


	Мероприятие 5.4.

Организация и проведение фестивалей авторской песни
	
	2018-2020 годы
	Управление культуры
	51,08

	53,12
	55,25
	159,45

	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 7.1 Реконструкция Сегментов Системы
	прочие расходы
	2018-2020 годы
	МКУ «ЕДДС»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	100,00
	104,00
	108,16
	312,16

	Мероприятие 8.1

 Улучшение межведомственного взаимодействия  правоохранительных органов и органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области в борьбе с преступностью
	прочие расходы
	0,00
	Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8.2

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
	прочие расходы
	0,00
	Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8.3

Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации,

учреждения
	прочие расходы
	0,00
	Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
	100,00
	104,00
	108,16
	312,16

	Мероприятие 8.4

Профилактика хищений чужого имущества
	прочие расходы
	0,00
	Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов отражена в Таблице 2.

Таблица 2
	№

п/п
	Наименование индикатора/ непосредственного результата
	Ед.

Измерения


	Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

	
	
	
	Отчетный год

2016
	Текущий год 2017
	Очередной год

2018
	Первый год планового

периода

2019
	Второй год планового периода

2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

	Индикаторы
	
	
	
	
	
	

	1. Доля площади района, охваченной техническими средствами оповещения
	%
	70
	70
	70
	70
	78

	2. Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия.
	%

%
	100
	100
	100
	100
	100

	3.Заблаговременность доведения прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений
	ччас
	0,75
	1.2
	1,4
	1,6
	2

	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	
	

	1. Время на оповещение населения района
	ммин
	35
	35
	35
	35
	35

	2. Время, необходимое на принятие решений и проведения превентивных мероприятий.
	ччас
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	Подпрограмма 2 « Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Индикаторы:
	
	
	
	
	
	

	1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
	%
	49
	49
	50
	51
	53

	2. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс подготовки  по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
	%
	4
	9
	15
	15
	54

	3. Доля неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) вовлеченного (к соответствующему году) в процесс подготовки  по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций
	%
	22
	22
	35
	35
	74

	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	
	

	1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов
	Чел.
	67
	131
	141
	141
	155

	Подпрограмма 3«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Индикаторы
	
	
	
	
	
	

	1. Повышение индекса толерантности
	%
	9,3
	9,4
	9,5
	9,6
	9,9

	2. Повышение уровня этнокультурной компетентности населения
	%
	9,2
	9,5
	9,6
	9,7
	9,9

	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	
	

	1. Повышение индекса толерантности
	%
	9,3
	9,4
	9,5
	9,6
	9,9

	2. Повышение уровня этнокультурной компетентности населения
	%
	9,2
	9,5
	9,6
	9,7
	9,9

	Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Индикаторы
	
	
	
	
	
	

	1. Удельный  вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений
	%
	1,9
	1,8
	6,0
	6,0
	7,0

	2. Удельный вес групповых преступлений, совершенных только несовершеннолетними 
	%
	40,0
	100
	43,0
	44,0
	40,0

	3. Количество учащихся, совершивших преступления
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	4 .Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения из общего количества,
	
	27,3
	20,0
	25,0
	20,0
	20,0

	Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»

	Индикаторы
	
	
	
	
	
	

	1. Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории
	%
	43
	43
	44
	44
	44

	2. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией
	%
	68,1
	60
	75
	75
	75

	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	
	

	1. Количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории
	Ед.
	6392
	6408
	6413
	6423
	6435

	2. Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией
	ЕЕд.
	23
	26
	28
	30
	33

	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	Обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и подпрограмм
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	- доля площади территории Богородского муниципального района Нижегородской области, охваченной техническими средствами оповещения
	  %
	78
	78
	78
	78
	78

	
	
	
	
	
	
	

	- время на оповещения населения Богородского муниципального района Нижегородской области
	мин.
	45
	45
	45
	45
	35

	Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Индикаторы

	- удельный вес совершенных тяжких преступлений 
	%
	13,3
	27,8
	26
	24
	21

	- удельный вес совершенных особо тяжких преступлений 
	%
	2,9
	2,1
	2,8
	2,7
	2,6

	- удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах,

 в том числе на улицах
	%

%
	28,1

16,3
	21,3

14,3
	27,1

16,2
	26,2

16,1
	24,9

16

	- удельный вес преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт,

 в т.ч. ранее судимыми  
	%

%
	22,2

17,4
	31,2

27,6


	42

26
	40

25
	38

24


2.5. Меры правового регулирования

	№

п/п
	Вид правового акта
	Основные положения правового акта (суть)
	Ответственный исполнитель и соисполнитель
	Ожидаемые сроки принятия

	Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 1 не планируется к принятию

	Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 2 не планируется к принятию

	Подпрограмма 3«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 3 не планируется к принятию

	Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 4 не планируется к принятию

	Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 5 не планируется к принятию

	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 6 не планируется к принятию

	Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

 «Безопасный город»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 7 не планируется к принятию

	Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»

	Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 8 не планируется к принятию


2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств районного бюджета.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного бюджета отражена в Таблице 3.

Таблица 3
	Статус
	Подпрограмма муниципальной программы
	Муниципальный заказчик - координатор, соисполнители
	Расходы (тыс.руб.), годы

	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»


	
	Всего
	1486,44
	1545,90
	1607,73

	
	
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Управление образования
	385,04
	400,44
	416,46

	
	
	Управление культуры
	150,48
	156,5
	162,76

	
	
	Сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
	850,92
	884,96
	920,35

	
	
	МКУ «ЕДДС»
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
	100,00
	104,00
	108,16

	Подпрограмма 1
	«Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»


	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2
	«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»


	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3
	«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	Всего
	375,00
	390,00
	405,60

	
	
	Управление

образования
	375,00
	390,00
	405,60

	Подпрограмма 4
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	Всего
	850,92
	884,96
	920,35

	
	
	Сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
	850,92
	884,96
	920,35

	Подпрограмма 5
	«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»
	Всего
	160,52
	166,94
	173,62

	
	
	Управление 

образования
	10,04
	10,44
	10,86

	
	
	Управление культуры


	150,48

	156,50

	162,76


	Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	0,00


	0,00


	0,00


	Подпрограмма 7


	«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МКУ «ЕДДС»
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 8
	«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	Всего
	100,00
	104,00
	108,16

	
	
	Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями
	100,00
	104,00
	108,16


Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы 

за счет всех источников
	Статус /

Наименование программы, подпрограммы  
	Ответственный исполнитель, соисполнители 
	Оценка расходов (тыс. руб.), 

годы 

	
	
	2018 
	2019
	2020

	1
	2 
	3
	4 
	5 

	Программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	Всего, в том числе
	2391,14
	2485,10
	2582,93

	
	расходы районного бюджета
	1486,44
	1545,90
	1607,73

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	904,70
	939,20
	975,20

	
	расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1

«Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020 годы»
	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.1

Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве
	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1.2

Мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2

«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»


	Всего, в том  числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.1.

Подготовка населения Богородского муниципального района Нижегородской области в области гражданской обороны, защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций.


	Всего, в том  числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020годы»


	Всего, в том  числе
	375,00
	390,00
	405,60

	
	расходы районного бюджета
	375,00
	390,00
	405,60

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.1

Проведение мероприятий по усилению антитеррористической защищенности образовательных учреждений


	Всего, в том  числе
	375,00
	390,00
	405,60

	
	расходы районного бюджета
	375,00
	390,00
	405,60

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3.2

Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера


	Всего, в том  числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	Всего, в том  числе
	850,92
	884,96
	920,35

	
	расходы районного бюджета
	850,92
	884,96
	920,35

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.1.

Работа с несовершеннолетними правонарушителями, детьми состоящими на профучетах и в группа «риска».


	Всего, в том  числе
	12,15
	12,64
	13,14

	
	расходы районного бюджета
	12,15
	12,64
	13,14

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.2

Занятость и трудоустройство несовершеннолетних
	Всего, в том  числе
	838,77
	872,32
	907,21

	
	расходы районного бюджета
	838,77
	872,32
	907,21

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 5

«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»
	Всего, в том числе
	160,52
	166,94
	173,62

	
	 расходы районного бюджета
	160,52
	166,94
	173,62

	
	 расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.1

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами
	Всего, в том числе
	16,78
	17,45
	18,15

	
	 расходы районного бюджета
	16,78
	17,45
	18,15

	
	 расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.2

Пропаганда здорового образа жизни разнообразными формами и методами культурно-досуговой деятельности учреждений культуры
	Всего, в том числе
	15,05
	15,65
	16,28

	
	 расходы районного бюджета
	15,05
	15,65
	16,28

	
	 расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.3

Организация досуга детей, подростков, молодежи
	Всего, в том числе
	77,61
	80,72
	83,94

	
	 расходы районного бюджета
	77,61
	80,72
	83,94

	
	 расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.4

Организация и проведение фестивалей авторской песни
	Всего, в том числе
	51,08
	53,12
	55,25

	
	 расходы районного бюджета
	51,08
	53,12
	55,25

	
	 расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
	Всего, в том числе
	904,70
	939,20
	975,20

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	904,70
	939,20
	975,20

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»


	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00


	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 7.1 Реконструкция Сегментов Системы


	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 8

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	Всего, в том числе
	100,00
	104,00
	108,16

	
	расходы районного бюджета
	100,00
	104,00
	108,16

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8.1

Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области в борьбе с преступностью
	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие  8.2

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00


	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8.3

Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения
	Всего, в том числе
	100,00
	104,00
	108,16

	
	расходы районного бюджета
	100,00
	104,00
	108,16

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8.4

Профилактика хищений чужого имущества
	Всего, в том числе
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы районного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 расходы федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 бюджеты поселений
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	0,00
	0,00
	0,00


2.7. Анализ рисков Программы

Для оценки достижения поставленной цели в Программе будут учитываться финансовые риски.

Финансовые риски:

- существенное сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к сдержанному развитию сферы, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;

- нерегулярное поступление финансирования;

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий.
3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Богородского 

муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций 

на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

	Муниципальный заказчик-координатор

Подпрограммы
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

	Соисполнители

Подпрограммы 1
	Нет

	Цель

Подпрограммы 1
	1. Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Богородского муниципального района Нижегородской области.

	Задачи

Подпрограммы 1
	1. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических (шквалы, смерчи, сильные ливни, грозы, град, сильные снегопады) и гидрологических (подтопления, ледовые явления) явлений на население и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

	Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 1
	Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

Срок реализации  2018 – 2020 годы

	Объемы и

источники

финансирования Подпрограммы 1
	Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 0,00 тыс. рублей районного бюджета, из них:

в 2018 году -0,00 тыс. рублей,

в 2019году -0,00 тыс. рублей. 

В 2020 году -0,00 тыс.рублей

	Индикаторы

достижения цели и показатели непосредственных результатов


	Индикаторы:

- доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения (%) -65

- количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2016 года (%) - 98

Непосредственные результаты (к 2020году):

- время на оповещение населения района (мин) - 35.

- время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий (час.) -2,0


3.1.2. Текст Подпрограммы 1

Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.

Сферой реализации Подпрограммы 1 является организация эффективной работы в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Богородский муниципальный район Нижегородской области расположен в центральной части Нижегородской области и граничит с Павловским, Сосновским, Володарским, Дальне-Константиновским районами и городскими округами г. Дзержинск и г. Н.Новгород.

На территории Богородского муниципального района Нижегородской области существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных неблагоприятных природных явлений весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи. 

Наибольшую угрозу для населения Богородского муниципального района представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды в водоемах и лесными пожарами.

Техногенную угрозу представляют потенциально опасные объекты. На территории Богородского муниципального района Нижегородской области расположено три взрывопожароопасных объекта.

Ввиду того, что по автомобильным и железным дорогам перевозятся продукты нефтеперерабатывающей промышленности, аварийно химически опасные вещества (далее - АХОВ) существует риск возникновения аварий с выбросом АХОВ, разлив нефти и нефти продуктов. В результате таких аварий могут возникнуть зоны химического заражения населения, проживающего в населенных пунктах, находящихся близи автомобильных дорог.

По территории Богородского муниципального района Нижегородской области проходит 4 нефтепровода.

Основные опасности при эксплуатации линейной части нефтепроводов связаны с разрывом трубопровода, выбросом нефти в окружающую среду, загрязнением водных объектов, земель, лесов и возможным, в некоторых случаях, воспламенением разлившейся нефти с последующим пожаром.

Таким образом, в условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта с применением радиоактивных, химических и биологически опасных веществ и для защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения от этих угроз. Для этого необходимо:

а) своевременное доведение сигналов оповещения до населения г. Богородска, являющегося административным центром Богородского муниципального района Нижегородской области, и до населения административных центров   муниципальных образований «Сельсовет»;

б) дооснащение территориальных нештатных формирований по обеспечению  выполнения мероприятий по гражданской обороне специальной техникой и оборудованием в целях готовности их к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) содействие в организации мест массового отдыха населения на воде с оборудованными на них общественными спасательными постами, а также подготовка матросов- спасателей.
3.1.3. Цели, задачи Подпрограммы 1

Основные цели Подпрограммы 1:

- повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Богородского муниципального района Нижегородской области. 

Задача Подпрограммы:

- создание условий для снижения гибели людей, в  том числе детей, на водных объектах посредством организации мест массового отдыха населения на воде, оборудования на них общественных спасательных постов, подготовки, переподготовки матросов-спасателей.
3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.
3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 отражен в Таблице 1.
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1

Индикаторы:

- доля площади района, охваченной техническими средствами оповещения (%) – 65;

- доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) – 100;

- заблаговременность доведения прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений – 2 часа;

Непосредственные результаты: 

- время на оповещение населения района – 35 мин.;

- время, необходимое на принятие решений и проведения превентивных мероприятий – 2 часа.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1 отражены в Таблице 2.

3.1.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 1

В ходе реализации Подпрограммы 1 разработка нормативных актов не планируется.
3.1.8. Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных предприятий, 

акционерных обществ и иных организаций

В рамках Подпрограммы 1 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

3.1.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 0,00 тыс.рублей, из них:

в 2018 год – 0,00 тыс.рублей;

в 2019 год – 0,00 тыс.рублей;

в 2020 год –0,00 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 отражено в Таблице № 3.
3.1.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы 1, относятся:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы таких, как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Подпрограммой 1;

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;

- изменениями федерального законодательства;

- рост числа населения и качественное изменение его состава по возрастным категориям;

- форс-мажорные обстоятельства.

Первые два риска могут оказать существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы 1, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Отсутствие финансирования и риск непредвиденных расходов могут оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 1.

С целью минимизации негативного влияния внешних факторов следует предусмотреть оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия на уровне района нормативно правовых актов, внесение в установленном порядке в план реализации муниципальной программы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий. 

В сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Богородском муниципальном районе Нижегородской области создана.
3.2. Подпрограмма 2 «Подготовка населения в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 

территории Богородского муниципального района Нижегородской области 

на 2018-2020 годы»

(далее - Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

	Муниципальный заказчик-координатор

Подпрограммы 2
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

	Соисполнители

Подпрограммы 2
	Нет

	Цель

Подпрограммы 2
	Обеспечение эффективной подготовки населения района к действиям по защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

	Задачи

Подпрограммы 2
	1. Повышение квалификации (подготовка) должностных лиц гражданской обороны, муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления района и организаций по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

2. Подготовка неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) района в области безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях района (по согласованию).

3. Проведение пропагандистко – разъяснительной работы по вопросам подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

	Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы
	Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

Срок реализации  2018 – 2020 годы

	Объемы и

источники

финансирования Подпрограммы
	Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей районного бюджета, из них:

в 2018 году-0,00  тыс. рублей,

в 2019 году-0,00 тыс. рублей. 

в 2020 году-0,00 тыс.рублей

	Индикаторы

достижения цели и показатели непосредственных результатов


	Индикаторы:

- доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) подготовку по вопросам  гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 45

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс подготовки по вопросам  гражданской обороны, защиты  от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 54

- доля неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды) вовлеченного в процесс подготовки по вопросам  гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74

Непосредственные результаты (к 2020 году):

- подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – 155 чел.


3.2.2. Текст Подпрограммы 2

Характеристика текущего состояния

Сфера реализации Подпрограммы 2 охватывает сферу подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

Несмотря на положительные тенденции в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций существует ряд проблем, сдерживающих эффективное и полноценное развитие защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф несут значительную угрозу для населения и объектов экономики Богородского муниципального района Нижегородской области.

В организации и осуществлении подготовки населения Богородского муниципального района Нижегородской области имеют место недостатки, влияющие на качественное и комплексное решение задач подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основными из них являются:

а) недостаточное внимание к подготовке всех групп населения правилам действий в условиях природных пожаров и соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении на природе;

б) проблемы с организацией подготовки неработающего населения;

в) отсутствие у значительного количества преподавателей предмета «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» подготовки в вопросах гражданской обороны и повышения квалификации по данным вопросам.
3.2.3. Цели, задачи Подпрограммы 2

Основные цели Подпрограммы 2:

- обеспечение эффективной подготовки населения района к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Задачи Подпрограммы:

- повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов местного самоуправления и организаций по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка неработающего населения основам безопасности жизнедеятельности, в т.ч. проведение дополнительных занятий по изучению курса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (по согласованию);

- проведение пропагандистко - разъяснительной работы по вопросам подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.
3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 отражены в Таблице № 1.
3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные  результаты реализации Подпрограммы 2

Индикаторы:

- доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты  от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) – 45;

- доля учащихся общеобразовательных учреждений, вовлеченных в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) -54;

- доля неработающего населения (пенсионеры, учащиеся, дошкольники, инвалиды), вовлеченного в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) - 74;

Непосредственные результаты: 

- подготовка руководящего состава, должностных лиц, специалистов сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – 155 чел.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 2 отражены в Таблице № 2.

3.2.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 2

В ходе реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных актов не планируется.
3.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных предприятий, 

акционерных обществ и иных организаций

В рамках Подпрограммы 2 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет 0,00 тыс.рублей, из них:

в 2018 год – 0,00 тыс. рублей;

в 2019 год – 0,00 тыс. рублей;

в 2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 отражено в Таблице № 3.
3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния.

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Подпрограммы, относятся:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Подпрограммой;

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;

- изменения федерального законодательства;

- рост числа населения и качественное изменение его состава по возрастным категориям;

- форс-мажорные обстоятельства.

Первые два риска могут оказать существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы 2, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Отсутствие финансирования и риск непредвиденных расходов могут оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования, и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий Подпрограммы 2.

С целью минимизации негативного влияния внешних факторов следует предусмотреть оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия на уровне района нормативно правовых актов, внесение в установленном порядке в план реализации муниципальной программы изменений в части перераспределения Финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.
3.3. Подпрограмма 3 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

на территории Богородского муниципального района Нижегородской области

на 2018-2020 годы»

(далее - Подпрограмма 3)
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

	Муниципальный заказчик-координатор

Подпрограммы 3
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

	Соисполнители

Подпрограммы 3
	1. Структурные подразделения администрации района: 

- Управление образования;

- Управление культуры.

2. МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;

3. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета».

4. Администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию).

5. Военный комиссариат (городов Богородск и  Павлово, Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского районов) (по согласованию).

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области».

7. «Богородский исторический музей».

8. Богородское районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).

	Цель 

Подпрограммы 3
	Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории  Богородского муниципального района Нижегородской области от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

	Задачи

Подпрограммы 3
	1. Информирование население Богородского муниципального района Нижегородской области по вопросам  противодействия терроризму и экстремизму.

2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидация их последствий.

3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

4. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершений действий экстремистского характера.

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
	Подпрограмма реализуется в один этап.

Срок реализации  2018 – 2020 годы.

	Объемы и

источники

финансирования Подпрограммы 3
	Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 1170,60 тыс. рублей районного бюджета, из них:

в 2018 году- 375,00 тыс. рублей;

в 2019 году- 390,00 тыс. рублей; 

в 2020 году- 405,60 тыс. рублей.

	Индикаторы

достижения цели и показатели непосредственных результатов


	Индикаторы:

- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;

- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9;

Непосредственные результаты (к 2020 году):

- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;

- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9.


3.3.2. Текст Подпрограммы 3

Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом требуют консолидации усилий органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления  Богородского муниципального района Нижегородской области, правоохранительных органов, общественных объединений и всего населения. Успешное решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и материально-технических средств. 

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 3 будет оцениваться на основании снижения уровня реальности угрозы террористических актов, подтвержденного данными ежегодных социологических исследований.

Реализация Подпрограммы 3 позволит обеспечить:

- максимальное предотвращение террористических актов на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;

- повышение эффективности профилактики терроризма и экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению терроризма и экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных объединений и населения;

- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма;

- улучшение информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области и общественных объединений по вопросам повышения уровня общественной безопасности на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

3.3.3. Цели, задачи Подпрограммы 3

Основными целями Подпрограммы 3 являются:

- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Богородского муниципального района Нижегородской области, от террористических и экстремистских актов;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Основными задачами Подпрограммы 3 являются:

- информирование населения Богородского муниципального района Нижегородской области по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидация их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

Борьба с терроризмом и экстремизмом требует комплексного подхода, использования мер экономического, политического, социального и специального характера.

Реализацию Подпрограммы 3 предполагается осуществлять в следующих направлениях:

- интеграция сил в борьбе с терроризмом и экстремизмом, профилактике преступности;

- координация действий правоохранительных органов и органов местного самоуправления в антитеррористической борьбе с определением координационного центра;

- объединение в борьбе с терроризмом и экстремизмом усилий средств массовой информации, общественно-политических сил.

Реализация Подпрограммы 3 основана на следующих принципах:

- комплексный характер борьбы с терроризмом на основе объединения усилий органов государственной власти Нижегородской области  и органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области, общественных и политических организаций, средств массовой информации и населения;

- своевременность и адекватность применения контрмер по отражению террористических угроз;

- формирование и распространение идеологии, основанной на толерантности в сфере межнациональных отношений;

- адекватная реакция органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области на проявления терроризма и экстремизма;

- привлечение общественности к борьбе с распространением терроризма и экстремизма.

Антитеррористическая и противоэкстремистская деятельность, заявленная в рамках Подпрограммы 3, основывается на следующих принципах:

- гуманизм;

- социальная справедливость;

- толерантность;

- объективность;

- понимание, поддержка и доверие населения.

3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.
3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 отражен в Таблице № 1.
3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 3

Индикаторы:

- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;

- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9

Непосредственные результаты: 

- повышение индекса толерантности (%) – 9,9;

- повышение уровня этнокультурной компетентности населения (%) – 9,9

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 3 отражены в Таблице № 2.

3.3.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 3

В ходе реализации Подпрограммы 3 разработка нормативных актов не планируется.

3.3.8. Участие в реализации Подпрограммы 3 государственных предприятий, 

акционерных обществ и иных организаций

В рамках Подпрограммы 3 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

3.3.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет 1170,60 тыс. рублей, из них:

в 2018год – 375,00 тыс. рублей;

в 2019 год – 390,00 тыс. рублей;

в 2020 год – 405,60 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 отражено в Таблице № 3.
3.3.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 3 будут учитываться финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 3.
3.4. Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

(далее - Подпрограмма 4)
3.4.1. Паспорт Подпрограммы 4

	Муниципальный заказчик-координатор

Подпрограммы 4
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	Соисполнители

Подпрограммы 4
	1. Структурные подразделения администрации Богородского муниципального района Нижегородской области: 

- сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- Управление образования;

- Управление культуры;

- отдел жилищной политики;

2. МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;

3. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета»;

4. Администрация г. Богородска Нижегородской области (по согласованию);

5. ГКУ НО «УСЗН Богородского района» (по согласованию);

6. ГКУ «ЦЗН  Богородского района» (по согласованию);

7. МБУ ФОК «Победа» (по согласованию);

8. ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского района» (по согласованию);

9. ОМВД России по Богородскому району (по согласованию);

10. Филиал по Богородскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН  России по Нижегородской области» (по согласованию);

11. ГБУЗ НО  «Богородская ЦРБ» (по согласованию);

12. Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский базовый колледж» (по согласованию);

13. Муниципальные образовательные учреждения района

	Цель

Подпрограммы 4
	Повышение эффективности действующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, направленной на сокращение числа  правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на снижение уровня безнадзорности; повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними. 

	Задачи

Подпрограммы 4
	1. Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской безнадзорности и усилению роли семьи в социализации и воспитании детей;

2. Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними;

3. Повышение уровня профессиональной подготовки,  специалистов учреждений системы профилактики; 

4. Проведение мероприятий, направленных на снижение безнадзорности несовершеннолетних, сокращение числа совершаемых ими противоправных действий, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни;

5. Осуществление мер по профилактике табакокурения, наркомании, детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) несовершеннолетними, вымогательства среди  несовершеннолетних; 

6. Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;

7. Создание условий для организации трудовой занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска.

	Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 4
	Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

Срок реализации  2018 – 2020годы

	Объемы и

источники

финансирования Подпрограммы 4
	Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 4 составляет 2656,23 тыс. рублей районного бюджета, из них:

в 2018 году-850,92 тыс. рублей,

в 2019 году-884,96 тыс. рублей. 

В 2020 году-920,35 тыс.рублей

	Индикаторы

достижения цели и показатели непосредственных результатов


	Индикаторы:

- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений - 7,0%; 

-удельный вес групповых преступлений, совершенные только несовершеннолетними- 40%

- количество учащихся, совершивших преступления - 2 

-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения из общего количества, - 20,0%.


3.4.2. Текст Подпрограммы 4

Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

Основой разработки Подпрограммы 4 по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, общественно–опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления  и правонарушения, неблагополучие в семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних. В районе за последние годы  сложилась система работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, организации отдыха и занятости детей, которая включает комплекс мер, направленных на выявление причин и условий, способствующих правонарушениям и осуществлению индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Несмотря на положительную динамику и  снижение криминальной активности несовершеннолетних в целом, остается высоким количество детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих правонарушения и преступления, нуждающихся в социальной реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания в районе новой комплексной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Решение указанной проблемы представляется возможной с применением программно-целевого метода, который предусматривает постановку четких задач, направленных на решение проблем, разработку системы мероприятий для решения задач, определение важнейших целевых индикаторов и показателей.

Поставленные цели могут быть достигнуты исключительно путем реализации комплекса мероприятий на уровне межведомственного взаимодействия. Реализация Подпрограммы 4 поможет создать условия для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, снизить уровень безнадзорности, количество детей и семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, предотвратить многие правонарушения в среде несовершеннолетних.
3.4.3. Цели, задачи Подпрограммы 4

Целью Подпрограммы 4 является повышение эффективности действующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на снижение уровня безнадзорности; повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними. 

Задачи Подпрограммы 4: 

- совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской безнадзорности и усилению роли семьи в социализации и воспитании детей;

- выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними;

- повышение уровня профессиональной подготовки, специалистов учреждений системы профилактики; 

- проведение мероприятий, направленных на снижение безнадзорности несовершеннолетних, сокращение числа совершаемых ими противоправных действий, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни;

- осуществление мер по профилактике табакокурения, наркомании, детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ, (далее - ПАВ) несовершеннолетними, вымогательства среди несовершеннолетних; 

- профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;

- создание условий для организации трудовой занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска.

3.4.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в 2018-2020 годы в один этап.
3.4.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 отражен в Таблице 1.
3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4.

Индикаторы:

 - удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве преступлений - 7,0%; 

-удельный вес групповых преступлений, совершенных только несовершеннолетними

- 40%

- количество учащихся, совершивших преступления - 2 

-удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии опьянения из общего количества, -20,0 %.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 4 отражены в Таблице № 2.
3.4.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 4

В ходе реализации Подпрограммы 4 разработка нормативных актов не планируется.
3.4.8. Участие в реализации Подпрограммы 4 государственных предприятий,

 акционерных обществ и иных организаций

В рамках Подпрограммы 4 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

3.4.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 4

Финансирование Подпрограммы 4 предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 4 составляет 2656,23 тыс.рублей, из них:

в 2018год – 850,92 тыс.рублей;

в 2019 год – 884,96 тыс.рублей;

в 2020 год – 920,35 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 отражено в Таблице № 3.
3.4.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4

Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 4 будут учитываться финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 4.
3.5. Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»

(далее – Подпрограмма 5)
3.5.1. Паспорт Подпрограммы 5 

	Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 5
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	Соисполнители муниципальной Подпрограммы 5
	1. Структурные подразделения администрации Богородского муниципального района Нижегородской области: Управление образования, Управление культуры, 

2. МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;

3 Отдел Министерства внутренних дел России по Богородскому району Нижегородской области (по согласованию);

4. ГБУЗ НО  «Богородская центральная районная больница» (по согласованию);

5. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета»;

6. ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского района» (по согласованию);

7. Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский базовый колледж» (по согласованию);

8. МБУ ФОК «Победа»;

9. ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» (по согласованию)

	Цель Подпрограммы 5
	Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков);

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики),

поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий

	Задачи Подпрограммы 5
	1. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;

2. Обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;

3. Проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации;

4. Развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании;

5. Повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;
6. Совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности.



	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5
	Реализация мероприятий Подпрограммы 5 будет осуществляться в один этап в период с 2018 по 2020годы (3 года).

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5
	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 501,08 тыс.рублей, из них:

В 2018 году – 160,52 тыс. рублей;

В 2019 году – 166,94 тыс. рублей;

В 2020 году – 173,62 тыс. рублей.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Индикаторы (к 2017 году):

- доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории(%) – 43;

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией (%)– 75.

Непосредственные результаты (к 2020 году):

- количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории – 6435 чел.;

- количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией – 33 чел.


3.5.2. Текстовая часть Подпрограммы 5

Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков» разработана в соответствии с Законом Нижегородской области от 28 марта 2002 года № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании».

При разработке учтены положения Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 (далее – Стратегия); Плана мероприятий по реализации Стратегии, утвержденного решением Государственного антинаркотического комитета 24 сентября 2010 года; Стратегии развития Нижегородской области до 2020, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 (далее - Стратегия развития).

Подпрограмма разработана исходя из складывающейся ситуации в Богородском муниципальном районе Нижегородской области. На территории Богородского муниципального района осуществлен комплекс мероприятий, направленных на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сокращение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств, уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь в Богородском муниципальном районе Нижегородской области. В результате чего, по ряду направлений были достигнуты  позитивные результаты.

По состоянию на 01.01.2017 общая численность населения Богородского муниципального района Нижегородской области – 68103 человека, в том числе:

от 11 до 17 лет – 4079 человека;

от 18 до 24 лет – 4900 человек

Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории увеличилась на 1,7% и фактически достигнутые индикаторы целей Подпрограммы 5 за 2016 год составили 54,6% (АППГ – 52,9%). Количество подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия в 2016 году, составило 4909 (АППГ - 4938) человек по отношению к общему количеству молодежи в районе в возрасте от 11 до 24 лет – 8979 (АППГ – 9323) человек.

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией составила 26% (АППГ – 32%). Количество прошедших лечение и реабилитацию в 2016 году составило 20 (АППГ - 20) человек по отношению к общему числу больных наркоманией – 76 (АППГ - 63) человека.

Первоочередной задачей в борьбе с наркоманией является организация профилактической работы, направленной на формирование у молодого поколения ценностей ориентации на здоровый образ жизни. В основе проводимой работы должен быть обеспечен комплексный подход к решению проблем предупреждения наркомании во всех сферах жизнедеятельности детей, подростков и молодежи. При этом профилактическая работа должна быть обращена к тем, кто еще не сталкивался с ситуацией наркотизации, к тем, кто начал экспериментировать с наркотиками, и к тем, у кого уже сформировалась наркозависимость.

За 2016 год на территории Богородского муниципального района Нижегородской области правоохранительными органами был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых зарегистрировано 30 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 115 административное правонарушение. Ежеквартально ОМВД проводится мониторинг наркоситуации в районе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. ОМВД ежемесячно проводятся сверки с врачом – наркологом ЦРБ по несовершеннолетним потребителям наркотических и токсических веществ. 

Действующая подпрограмма оказывает положительное влияние на экономическую ситуацию в Богородском муниципальном районе Нижегородской области, так как способствует улучшению криминогенной обстановки, уменьшению экономических потерь от вовлечения трудоспособного населения в потреблении наркотиков, увеличению количества граждан, мотивированных на здоровый образ жизни.

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Подпрограммы 5, выбором перечня скоординированных мероприятий по установлению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, их согласование с реальными возможностями областного бюджета. 

3.5.3. Цели, задачи Подпрограммы 5

Основная цель Программы 5 - профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков (совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков); совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотиков различными категориями населения (совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики), поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;

- обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков.

- проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации;

- развитие системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании;

повышение эффективности оказания наркологической помощи населению;

- совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности.

3.5.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5

Вследствие динамичности наркоситуации и необходимости постоянного совершенствования форм и методов противодействия распространению наркотиков, а также с учетом наличия в Программе значительного количества долгосрочных мероприятий ее реализация рассчитана на 3-летний период с 2018 по 2020 год и осуществляется в один этап.
3.5.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 отражены в Таблице № 1.
3.5.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

Подпрограммы 5

Индикаторы:

- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории (%) – 45;

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией(%) – 75.

Непосредственные результаты:

- количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории  – 6435 чел.;

- количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией – 33 чел.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах отражены в Таблице 2.

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит:

- создать действенную систему координации антинаркотической деятельности на территории Богородского муниципального района Нижегородской области;

- внедрить целевые образовательные планы профилактической направленности;

- повысить информированность населения о наркомании и последствиях употребления наркотических средств и ПВ. Совершенствование форм и методов организации антинаркотической деятельности с детьми и молодежью способствовало реализации мер, направленных на решение важнейшей социальной задачи профилактики наркомании и правонарушений, организации досуга, оздоровления и воспитания значительной части подрастающего населения района.

3.5.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 5

В ходе реализации Подпрограммы 5 разработка нормативных актов не планируется.
3.5.8. Участие в реализации Подпрограммы 5 государственных предприятий, 

акционерных обществ и иных организаций

В рамках Подпрограммы 5 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

3.5.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 5

Финансирование Подпрограммы 5 предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 501,08 тыс.рублей, из них:

2018 год – 160,52 тыс. рублей;

2019 год – 166,94 тыс. рублей;

2020 год – 173,62 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5 отражено в Таблице № 3.

3.5.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5

Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 5 будут учитываться финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 5.
3.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – Подпрограмма 6) 
3.6.1. Паспорт Подпрограммы 6

	Муниципальный заказчик-координатор

Подпрограммы 6
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

	Цель

Подпрограммы 6
	Основной целью Подпрограммы 6 является создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы.

	Задачи

Подпрограммы 6
	1. Организация финансового обеспечения деятельности сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

2. Совершенствование системы мониторинга качества выполнения мероприятий Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы»

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6
	Подпрограмма 6 реализуется в один этап.

Срок реализации  2018 – 2020 годы

	Объемы и

источники

финансирования Подпрограммы 6 
	Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 6 составляет 0,00 тыс. рублей районного бюджета, из них:

в 2018 году- 0,00 тыс. рублей,

в 2019 году- 0,00 тыс. рублей. 

в 2020 году- 0,00 тыс. рублей

	Индикаторы

достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Индикаторы:

Обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и Подпрограмм (%)– 100

Непосредственные результаты (к 2020 году): 

Обеспечение выполнения задач и мероприятий Программы и Подпрограмм (%)– 100


3.6.2. Текстовая часть Подпрограммы 6

Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 6 направлена на существенное повышение качества управления процессами развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района. Сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Богородского муниципального района  Нижегородской области, подведомственными организациями ведется комплексная работа по развитию комплексной системы безопасности района. 

3.6.3. Цель и задачи Подпрограммы 6

Цель Подпрограммы 6 - создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.
Подпрограмма 6 предполагает решение следующих задач:

- Организация финансового обеспечения деятельности сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области.

- Совершенствование системы мониторинга качества выполнения мероприятий Программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».
3.6.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6

Реализация Подпрограммы 6 будет осуществляться в 2018 - 2020 годы в один этап.

3.6.5. Аналитическое распределение средств местного бюджета Подпрограммы 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам 

	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.рублей), годы

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2018
	2019
	2020

	Программа
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	000
	0000
	0000000
	000
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1
	«Защита населения и территории Богородского муниципального района Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2020годы»
	000
	0000
	0000000
	000
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2
	«Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	000
	0000
	0000000
	000
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3
	Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020годы
	000

000

000

000
	0000

0000

0000

0000
	0000000

0000000

0000000

0000000
	0

0

0

0
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

0,00

	Подпрограмма 4
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
	000

000

000
	0000

0000

0000
	0000000

0000000

0000000
	0

0

0
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

	Подпрограмма 5
	«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Богородского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы «Богородский муниципальный район – без наркотиков»*
	000

000

000
	0000

0000

0000
	0000000

0000000

0000000
	0

0

0
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

	Подпрограмма 7
	«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	000

000

000
	0000

0000

0000
	0000000

0000000

0000000
	0

0

0
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00
	0,00

0,00

0,00

	Подпрограмма 8
	«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»
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3.6.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 6
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 6 представлены в Таблице 2 Программы.
3.7. Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса

 «Безопасный город»
(далее – Подпрограмма 7)
3.7.1. Паспорт Подпрограммы 7
	Муниципальный заказчик-координатор

Подпрограммы 7
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	Соисполнители

Подпрограммы 7
	МКУ «ЕДДС»

	Цель

Подпрограммы 7
	Основной целью Подпрограммы 7 является Повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

	Задачи

Подпрограммы  7
	1. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлений на население и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

2. Обеспечение автоматизированного сопряжения с мониторинговыми системами АПК «Безопасный город» 

	Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7
	Подпрограмма 7 реализуется в один этап.

Срок реализации  2018 – 2020годы

	Объемы и

источники

финансирования Подпрограммы 7
	Общий объем финансирования реализации Подпрограммы 7 составляет 0,00 тыс. рублей районного бюджета, из них:

в 2018 году- 0,00 тыс. рублей,

в 2019 году- 0,00 тыс. рублей. 

в 2020 году- 0,00тыс.рублей

	Индикаторы

достижения цели и показатели непосредственных результатов
	Индикаторы:

- доля площади территории Богородского муниципального района Нижегородской области, охваченной техническими средствами оповещения 65%

Непосредственные результаты (к 2020 году): 

- время на оповещение населения района (мин) - 35


3.7.2. Текстовая часть Подпрограммы 7

Характеристика текущего состояния
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения  Нижегородской области (далее - РАСЦО) в части  сегментов Системы, находящихся в муниципальной собственности Богородского муниципального района Нижегородской области (далее - Сегменты Системы) является важной частью АПК  «Безопасный город». Ее реконструкция повысит устойчивость и эффективность функционирования Сегментов Системы и в целом АПК «Безопасный город».

МКУ «ЕДДС» - орган управления повседневной деятельности, одной из основных задач которого-это оповещение должностных лиц ГО и МЗ ТП РСЧС, управление силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее реконструкция повысит устойчивость и эффективность функционирования Сегментов Системы, а также сопряжение с АПК «Безопасный город» и Системой «112».

Мультисервисная сеть связи и передачи данных (далее - МССПД) базируется на технологии IP MPLS/Ethernet и будет обеспечивать устойчивость и эффективность функционирования Сегментов Системы. Программно-аппаратный комплекс позволит обеспечить автоматизированное сопряжение с мониторинговыми системами, входящими в АПК «Безопасный город».
3.7.3. Цель и задачи Подпрограммы 7
Цель Подпрограммы 7 - повышение безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Подпрограмма 7 предполагает решение следующих задач:

1. Предотвращение и снижение негативного воздействия опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлений на население и территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

2. Обеспечение автоматизированного сопряжения с мониторинговыми системами АПК «Безопасный город». 
3.7.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7
Реализация Подпрограммы 7 будет осуществляться в 2018 - 2020 годы в один этап.
3.7.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7 отражены в Таблице № 1.

3.7.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 7
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 7 представлены в Таблице 2 Программы.
3.7.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 7
В ходе реализации Подпрограммы 7 разработка нормативных актов не планируется.
3.7.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 7

Финансирование Подпрограммы 7 предполагается осуществлять за счет средств районного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 7 составляет 0,00 тыс. рублей, из них:

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 7 отражено в Таблице № 3.
3.7.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 7

Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 7 будут учитываться финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 7.

3.8. Подпрограмма 8 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Богородском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма 8)
3.8.1. Паспорт Подпрограммы 8

	Муниципальный заказчик-координатор

Подпрограммы
	Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

	Соисполнители

Подпрограммы 8
	1. Богородская городская прокуратура (по согласованию);  

2. Отдел МВД России по Богородскому району Нижегородской области (по согласованию);

3. Структурные подразделения администрации Богородского муниципального района Нижегородской области: 

- Финансовое управление;

- сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями;

- сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- Управление образования;

4. Администрации поселений, входящих в состав Богородского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);

5. Филиал по Богородскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Нижегородской области (по согласованию);
6. Отделение в г. Павлово УФСБ России по Нижегородской области (по согласованию)
7. МАУ «Редакция газеты «Богородская газета».

	Цель

Подпрограммы 8
	Целью Подпрограммы является обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Богородском муниципальном районе Нижегородской области и снижение уровня преступности и правонарушений на территории Богородского муниципального района.

	Задачи

Подпрограммы 8
	- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области в борьбе с преступностью;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, увеличение доверия общества к правоохранительным органам;

- оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений.

	Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 8
	Подпрограмма 8 реализуется в один этап.

Срок реализации: 2018-2020 годы.

	Объемы и

источники

финансирования Подпрограммы 8
	Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет  312,16 тыс. рублей районного бюджета, из них:

в 2018 году- 100,00 тыс. рублей,

в 2019 году- 104,00 тыс. рублей. 

в 2020 году- 108,16 тыс.рублей

	Индикаторы

достижения цели и показатели непосредственных результатов


	Индикаторы:

(от общего числа зарегистрированных преступлений)

- снижение удельного веса совершенных тяжких преступлений до 17%, особо тяжких преступлений до 2,5% ;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах до 24,9%, в том числе на улицах до 16%;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт до 45%, в т.ч. ранее судимыми до 14%. 


3.8.2. Текст Подпрограммы 8

Характеристика текущего состояния.

Подпрограмма 8 разработана в целях организации работы по борьбе с преступностью, профилактике правонарушений и обеспечения безопасности граждан, руководствуясь статьей 11 Закона Нижегородской области от 6 июля 2012 года № 88-З «О профилактике правонарушений в Нижегородской области».

Оперативная обстановка на территории Богородского муниципального района Нижегородской области по итогам 2016 года остается сложной и характеризуется увеличением общего количества зарегистрированных преступлений на 13,1% (с 1224 за аналогичный период предшествующего года до 1384 в текущем). Уровень преступности в районе увеличился на 30,4% и составил 206 преступлений на каждые 10 тыс. человек населения. 

Произошли изменения в структуре преступности по степени общественной опасности. Отмечается увеличение количества зарегистрированных особо тяжких преступлений (на 21,9%, с 32 до 39), преступлений относящихся к категории тяжких (на 27,9%, со 190 до 243), преступлений небольшой тяжести (на 20,9%, с 559 до 676) при одновременном снижении количества преступлений средней тяжести (на 3,8%, с 443 до 426).

За 2016 год на 7,5% увеличилось число преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт (с 253 до 272).

Оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах характеризуется: увеличением числа зарегистрированных преступлений в общественных местах на 12,6% (с 310 до 349), в том числе на улицах — на 9,2% (с 207 до 226).

В связи с вышесказанным сохраняется необходимость укрепления взаимодействия органов местного самоуправления с ОМВД и другими правоохранительными органами в сфере совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений, значительная часть из которых совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной и административной ответственности. С целью контроля за криминальной ситуацией и обеспечения безопасности граждан необходимо продолжить применение комплекса организационных, социальных, информационно-пропагандистских и практических мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений.

Настоящая Подпрограмма подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов местного самоуправления Богородского муниципального района Нижегородской области. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия.

3.8.3. Цели, задачи Подпрограммы 8

Целью Подпрограммы является обеспечение контроля над криминальной ситуацией и снижение уровня преступности и правонарушений на территории Богородского муниципального района, что обуславливается:

- сосредоточением сил и средств правоохранительных органов на борьбе с недопущением террористических актов, преступлениями экстремистской направленности;

- снижением особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений, профилактикой преступлений против личности, в т.ч. на улицах и в общественных местах;

- обеспечением правопорядка на улицах и в иных общественных местах на территории Богородского муниципального района Нижегородской области.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления Нижегородской области в борьбе с преступностью;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, увеличение доверия общества к правоохранительным органам;

- оптимальное применение комплекса организационных, социально-политических, информационно-пропагандистских мер по профилактике преступлений и иных правонарушений.
3.8.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8

Подпрограмма 8 реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
3.8.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8 отражен в Таблице 1.
3.8.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 8

В результате реализации мероприятий Подпрограммы предполагается стабилизация оперативной обстановки на территории района, снижение показателей тяжких и особо тяжких преступлений, снижение уровня криминализации экономики, оздоровление обстановки в общественных местах, в том числе на улицах. Опосредованно это будет способствовать росту промышленного производства, повышению уровня спокойствия населения, его трудоспособности, уменьшению социально-экономической напряженности.
Ожидаемые результаты носят оценочный характер. Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий.
Индикаторы:

(от общего числа зарегистрированных преступлений)

- снижение удельного веса совершенных тяжких преступлений до 17%, особо тяжких преступлений до 2,5%;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах до 24,9%, в том числе на улицах до 16%;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, имеющими криминальный опыт до 45%, в т.ч. ранее судимыми до 14%. 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 8 отражены в Таблице 2.

3.8.7. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 8

В ходе реализации Подпрограммы 8 разработка нормативных актов не планируется.
3.8.8. Участие в реализации Подпрограммы 8 государственных предприятий, 

акционерных обществ и иных организаций

В рамках Подпрограммы 8 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

3.8.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 8

Финансирование Подпрограммы 8 предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета, бюджетов поселений и средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности в размере ассигнований на содержание.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 8 составляет 312,16 тыс.рублей, из них:





в 2018 году- 100,00 тыс. рублей,





в 2019 году- 104,00 тыс. рублей. 

в 2020 году- 108,16 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 8 отражено в Таблице № 3.
3.8.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 8

Внешними факторами, негативно влияющими на реализацию Подпрограммы, являются: 
- недостаточное финансирование, не позволяющее обеспечить выполнение мероприятий, за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя;

- несогласованность действий органов власти и организаций, являющихся исполнителями Программы;

- ухудшение социально-экономической обстановки в Богородском муниципальном районе Нижегородской области;

- другие обстоятельства непреодолимой силы. 

Для проведения мероприятий по снижению внешних факторов, негативно влияющих на реализацию Подпрограммы необходимо принять меры по улучшению взаимодействия всех правоохранительных органов и своевременному финансированию всех мероприятий по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.
4. Оценка планируемой эффективности реализации Программы

Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных результатов и решения задач Программы. Показатель степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Программы):
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где:
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 - значение показателя степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения цели и непосредственных результатов Программы;
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 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения цели и непосредственных результатов Программы.

Значение [image: image4.png]117,11 bt



, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы.

Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов подпрограмм Программы учитывает индикаторы эффективности Программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле:
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где:
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 - значение показателя степени достижения цели и непосредственных результатов i-й подпрограммы;
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 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы;
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 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения цели и непосредственных результатов i-й подпрограммы, т.е. фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Значения [image: image9.png]A



, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета рассчитывается согласно формуле:
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где:
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 - запланированный объем затрат из средств бюджета района на реализацию Программы;
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 - фактический объем затрат из средств бюджета района на реализацию Программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования средств районного бюджета.

Общая эффективность и результативность Программы определяется по формуле:
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где:

M - число подпрограмм Программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности Программы.

Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки эффективности конкретных мероприятий Программы с использованием современных экономических и социологических количественных и качественных методов.

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно повлияет на социальную ситуацию.

По прогнозным оценкам к 2020 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.
Ожидаемый вклад реализации Программы в экономическое и социальное развитие Богородского муниципального района Нижегородской области выразится в:

- повышении безопасности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- обеспечении эффективной подготовки населения района к действиям по защите от опасностей;

- уменьшении проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- комплексном решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних;

- снижении преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием;

- гармоничном развитии личности, оздоровлении и воспитании значительной части подрастающего населения района;

- формировании у детей, подростков и молодежи антинаркотического стереотипа мышления посредством проведения различных профилактических мероприятий.
5. Условные обозначения, используемые в Программе 

администрация г. Богородска – администрация города Богородска Нижегородской области;

администрация района – администрация Богородского муниципального района Нижегородской области;

«Богородская газета» - Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Богородская газета»;

НМБК – Богородский филиал Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «Нижегородский медицинский базовый колледж»;

БПТ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Богородский политехнический техникум»;

ОДН ОМВД – Отделение по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России по Богородскому району Нижегородской области;

ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел России по Богородскому району Нижегородской области;

МКУ «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области» - Муниципальное Казенное Учреждение «Управление спорта и молодежной политики Богородского района Нижегородской области»;

МКУ «ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Богородского муниципального района Нижегородской области «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
ЦСПСД - Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Центр социальной помощи семье и детям Богородского района»;

Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;

Сектор по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав - сектор по работе с комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;

Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями - Сектор по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями управления делами  администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;

Управление культуры – Управление культуры администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;

Управление образования – Управление образования администрации Богородского муниципального района Нижегородской области;

МБУ ФОК «Победа» - Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»;

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Богородская центральная районная больница»;

ГКУ НО УСЗН Богородского района» - Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Богородского района»;
ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям Богородского района» - Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Центр социальной помощи семье и детям»;
ГКУ «ЦЗН Богородского района» - Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Богородского района Нижегородской области»;

Филиал по Богородскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» - Федеральное Казенное Учреждение «Уголовно – Исполнительная инспекция Главного Управления Федеральной службы Исполнения наказаний по Нижегородской области»;

МБУК «БРЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Богородского муниципального района Нижегородской области «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области»;

Исторический музей – «Богородский исторический  музей»;

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) – Богородское районное отделение Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

________________________».
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